## wbs
팀 : 헤일리의 아픈손가락들
주요 Task |  |  | 산출물 | 담당자 | 11월
대분류 | 중분류 | 소분류 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23
착수 | 프로젝트 계획 수립 | 아이디어 회의 및 기획 | - | 유승호, 이승헌 | bar: 11월 13 to 11월 14
|  | 프로젝트 수행 계획서 작성 | WBS | 이승헌 | bar: 11월 14
분석 | 요구사항 분석 | UI 분석 | 화면 정의서 | 유승호 | bar: 11월 14 to 11월 16
Sprint #1 | 인프라 구성 | 아키텍쳐 설계 | 시스템 구성도 | 유승호, 이승헌 | bar: 11월 14
|  | DB 설계 | E-R 다이어그램 | 유승호, 이승헌 | bar: 11월 14 to 11월 15
|  | Data 수집 | Data | 이승헌 | bar: 11월 14 to 11월 16; 11월 21 to 11월 22
Sprint #2 | 비즈니스 로직 개발 #1 | DB 구축 | DB Table | 유승호, 이승헌 | bar: 11월 15 to 11월 16
|  | Spring Boot 기초 설계 | 비즈니스로직 프로그램 | 이승헌 | bar: 11월 16
| UI 개발 #1 | 페이지 구축(선수, 영상, 일정, 응원) | 각 페이지 | 유승호 | bar: 11월 16 to 11월 17
Sprint #3 | 비즈니스 로직 개발 #2 | 기능 구현(선수, 영상, 일정, 응원) | 비즈니스로직 프로그램 | 이승헌 | bar: 11월 16 to 11월 20
|  | REST API 테스트 및 수정 | SWAGGER | 이승헌 | bar: 11월 17 to 11월 22
| UI 개발 #2 | axios 활용 요청 처리 | 각 페이지 | 유승호, 이승헌 | bar: 11월 17 to 11월 22
|  | 관리자 페이지 구축 | 관리자 페이지 | 유승호 | bar: 11월 18 to 11월 22
Sprint #4 | 비즈니스 로직 개발 #3 | 인증 시스템(선수, 일반인) | 비즈니스로직 프로그램 | 유승호 | bar: 11월 20 to 11월 21
| UI 개발 #3 | 페이지 디자인, CSS 활용 | 페이지 | 유승호 | bar: 11월 18; 11월 21 to 11월 22
테스트 | 테스트 계획 수립 | 테스트 시나리오 작성 | 테스트 시나리오 | 유승호, 이승헌 | bar: 11월 22 to 11월 23
| 테스트 수행 | 테스트 시나리오 수행 | 테스트 결과서 | 유승호, 이승헌 | bar: 11월 22 to 11월 23
종료 | 발표 준비 | 발표 자료 작성 | 발표 자료 | 유승호 | bar: 11월 23

## 회의록
회의록
날짜 | 시간 | 참여인원 | 한 것 | 할 것 | 비고
2023-11-23 |  | 승호 | 일정 페이지 동영상 페이지 관리자 페이지 | 캘린더 출전 선수 목록 css | 시간 남으면 ppt
| 17:30-17:45 | 승헌 | back 완료 | 설계서(워드)
공통
|  | 승호 | 영상 페이지 구성, 출력 | 순위표 영상 페이지 마무리 관리자 페이지
| 09:00-09:15 | 승헌 | 동영상 기능 구현 | 동영상 마무리 파일 업로드 수정
|  | 공통 |  | 발표 자료 만들기
2023-11-22 |  | 승호 | 일정 기능 마무리 선수 응원 인증 기능 추가 | 해당 일정 상세보기(선수 띄우기) 나라별 메달
| 17:30-17:45 | 승헌 | 나라별 메달 기능 데이터 수집 | 비디오 기능 구현
공통
|  | 승호 | 캘린더 데이터 받고 출력 | 캘린더 마무리, 비디오
| 09:00-09:15 | 승헌 | 일정 데이터 정리 | 비디오 기능 구현
|  | 공통 |  | 회의 | 비디오 기능 관련
2023-11-21 |  | 승호 | 갤러리 페이지 완성 post 페이지 id 연결 전체적인 css | 캘린더 구현 및 디자인
| 17:30-17:45 | 승헌 | 일정 데이터 정리 | 선수가 해당하는 경기 기능 동영상 기능 구현
공통
|  | 승호 | 포스트 기능 등록, 보기 | 포스트 삭제 일정 관련 기능
| 09:10-09:25 | 승헌 | 일정 기능 구현 | 일정 데이터, 비디오 데이터
공통
2023-11-20 |  | 승호 | 선수, 응원 메시지 등록 관리자 페이지(일부) | 선수 포스트 등록, 출현
| 17:30-17:45 | 승헌 | 이미지 파일 관련 기능 | 나라별 메달, 일정 기능 생성
공통
|  | 승호 | 검색기능, 종목, 선수 상세, 인증 시스템 | 응원, 선수 메시지 | post method가 안됨
| 09:10-09:25 | 승헌 |  | 파일 업로드, 데이터 수집 | 데이터 : 일정, 나라별 메달
|  | 공통 |  | post method 수정
2023-11-17 |  | 승호 | 선수 데이터 받기 (전체 선수, 상세 - axios) | 상세 페이지 보강
| 17:30-17:45 | 승헌 | 스프링(메시지) | 메시지 기능 완성 파일 업로드 기능 생일 데이터 형식
|  | 공통 | - | -
|  | 승호 | 페이지 구축(일정) | 선수 상세 페이지 wordCloud 사용 | 일정 캘린더
| 09:00-09:15 | 승헌 | 스프링 구축(선수) | Data 삽입 선수, 응원 메시지 구현 | 이미지 데이터 크롤링
|  | 공통 |  | 선수 페이지 연결 (axios 사용)
2023-11-16 |  | 승호 | 페이지 구축(메인, 선수) | 나머지 페이지 구축 | 연결x
| 17:40-17:50 | 승헌 | 선수데이터 수집 | 스프링 | DB에 데이터 넣기
|  | 공통 | 요구사항 정의서 | -
|  | 승호 | 화면 정의서 | 각 페이지 구축 | 흐름
| 10:15-10:30 | 승헌 | Data 수집 | DB 테이블 생성, Spring 시작 | 메달, 성별 수집, 카테고리 정리
|  | 공통 |  | 요구사항 정의서 | 이거 먼저
2023-11-15 |  | 승호 | 화면 정의서 | -
| 17:40-17:50 | 승헌 | DB 설계 | DB 테이블 생성, Data 수집 | 오늘 안에 Spring 시작 못해
|  | 공통 |  | 요구사항 정의서 | 완성시켜놓고 내일 다시
|  | 승호 | 화면 UI | 화면 정의서(흐름도, 기능)
| 13:15-13:30 | 승헌 | WBS, 시스템아키텍쳐 | DB 설계, Data 수집 | 오늘 안에 Spring 시작이 목표
|  | 공통 |  | 요구사항 정의서

## 요구사항정의서
| 요구사항명 | 기능 ID | 기능명 | 상세설명 | 필수 데이터 | 선택 데이터
COUNTRIES | 국가 정렬 | selectCountries | 메달 수별 정렬 | 각 나라의 금메달 개수 순으로 정렬
| 메달 편집 | updateCoutries | 국가별 메달 수 편집 | 메달 수 편집 | 금, 은, 동 메달
PLAYERS | 전체 선수 정렬 | selectAllPlayers | 전체 선수 목록 | 전체 선수 가나다 순/ 인기 순 정렬 | 정렬기준
| 종목별 선수 | selectSportsPlayers | 종목별 선수 정렬 | 종목별 선수를 가져와 가나다 정렬 | 종목
| 오늘의 선수 | selectTodayPlayers | 오늘 출전 선수 | 오늘 출전 선수들 랜덤 정렬
| 종목 정렬 | selectSports | 종목 정렬 | 종목 가나다 순 정렬
| 선수 상세 | selectPlayerDetail | 선수 상세 | 종목, 이름, 성별, 상메, 소통, 이미지(소통, 이미지 최근순) | 선수 id
| 선수 상메 수정 | updatePlayerProfile | 선수 상태메시지 수정 | 선수 상태 메시지 수정, 업데이트 | 선수 id
| 메달 편집 | updatePlayerMedal | 선수 목록 메달 수 편집 | 각 선수 메달 편집 | 금, 은, 동 메달
POSTS | 선수 이미지 목록 | selectPosts | 선수 이미지 사진들 | 선수가 등록한 모든 이미지들 가져오기 | 선수 id
| 선수 이미지 추가 | insertPost | 사진첩 사진 업로드 | 선수 사진첩 사진 업로드 시 첨부 모달 + 등록 시 최근 날짜순 정렬 | 선수 id
| 선수 이미지 삭제 | deletePost | 사진첩 사진 삭제 | 선수 사진첩 사진 삭제 버튼 클릭 시 모달 + 삭제 | 이미지 id
PLAYERMSGS | 선수 소통 메시지 추가 | insertPlayerMsg | 소통 메시지 작성 | 선수 소통 메시지 작성 시 모달 + 등록 시 최근날짜순 정렬 | 메시지 내용
| 선수 소통 메시지 정렬 | selectPlayerMsg | 소통 메시지 가져오기 | 선소 소통 메시지 가져오기(최근 날짜 순 정렬)
FANMSGS | 응원 메시지 보기 | selectFanMsgs | 선수 응원 메시지 보기 | 메시지 영역 선택 시 해당 선수의 메시지 상세페이지 배열 형태로 [메시지, 해당 메시지 개수] 넘겨주기 | 선수 id
| 응원 메시지 최신순 | selectFanMsgsLatest | 선수 응원 메시지 최신순 | 선수 응원 메시지 최신순 5개 | 선수 id
| 응원 메시지 수 증가 | updateFanMsgCnt | 선수 응원 메시지 수 증가 | 선수 응원 메시지 수 증가 | 선수 id
| 응원 메시지 등록 | insertFanMsg | 응원 메시지 등록 | 닉네임, 응원 문구 작성 후 등록 클릭시 인증 후 등록 | 닉네임, 응원글
EVENTS | 일정 정렬 | selectAllEvents | 시간별 일정 정렬 | 모든 일정을 날짜, 시간 오름차순 정렬
| 일정 선택 | selectEventsDetail | 일정 상세보기 | 일정 선택 시 일정 상세보기 | 일정 id
| 출전 선수 | selectEventPlayer | 해당 일정 출전 선수 | 일정 선택 시 해당 일정의 출전 선수 넘겨주기 | 일정 id
| 기대되는 경기 | selectMainEvent | 가장 기대되는 경기 | 오늘 날짜(오늘 경기 없으면 내일) 중 기대수 가장 높은 경기
| 주시할 일정 | selectImportantEvents | 일정 정렬 | 메달 획득 가능성 경기 날짜별 정렬
| 일정 추가 | insertEvent | 일정 추가 | 일정 추가 | 날짜, 제목, 참가 선수, 메달 가능성
| 일정 기대 추가 | updateEventExpect | 일정 기대++ | 해당 일정의 기대 추가 | 일정id
| 일정 수정 | updateEvent | 일정 수정 | 일정 수정 |  | 날짜, 제목, 참가 선수, 메달 가능성
| 일정 삭제 | deleteEvent | 일정 삭제 | 일정 삭제 | 일정 id
VIDEOS | 영상 정렬 | selectVideos | 정렬 기준에 맞게 전체 출력 | 조회수/최신순 정렬 | 정렬 기준
| 영상 정렬 | selectSportsVideos | 종목별 | 종목 선택시 해당 종목 날짜순 정렬 | 종목
| 핫클립 | selectHotVideos | 핫클립 | 조회수 Top10 출력
| 선수 동영상 | selectPlayerVideos | 선수가 뛴 동영상 | 선수 출전 경기 동영상 | 선수 id, 이벤트id
| 영상 추가 | insertVideo | 영상 추가 | 영상 추가 | 제목, 경기id, 날짜
| 영상 삭제 | deleteVideo | 영상 삭제 | 영상 삭제 | 영상 id
쿠미테 84kg
스트리트 파이터 V

## systemArchitecture
Web Server
Front-end
Back-end | DB
API
WordCloud
reCAPTCHA